**和县2024年度充电桩采购安装运营一体化项目（第一批次）监理工程公开比价公告**

1. 项目基本情况

1.项目编号：HZKG-2024- 022；

2.项目名称：和县2024年度充电桩采购安装运营一体化项目（第一批次）监理工程；

3.采购预算（限价）：8万元；

4.项目造价：约207万元；

5.采购需求：对和县2024年度充电桩采购安装运营一体化项目（第一批次）（合计51根充电桩及其他零星等施工，其中：四牌坊充电站快充8根、慢充4根；和州路充电站快充8根；禹锡路充电站快充12根、慢充6根；云眉小区配套充电站慢充10根；和州控股院内充电站慢充3根；）项目监理服务；

 6.具体包括设计阶段、施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段的监理工作，监理工作服务内容：

（1）参与审阅招标施工图纸；

（2）协助业主评审各项工程和设备的选型，提出评审意见，协助起草合同、完善合同；

（3）协助业主办理开工手续；

（4）确认承建商选择的分包商；

（5）组织相关单位进行设计交底和施工图会审，负责做好会议记录和图纸会审记录；

（6）现场的移交：对现场的原始场平进行测量，作出书面记录，并在开工之前及时向施工单位移交，其次是测量放线定位的移交；

（7）审查承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；

（8）督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调业主和承建商之间的关系；

（9）审核承建商或业主提供的材料、构配件和实际的数量及质量，按照规范和质监站的要求，配合第三方检测单位进行见证取样复验；

（10）根据施工进度计划协助业主编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，并签证工程款支付申请表：协助业主进行工程竣工结算工作；

（11）结合工程特点，审批承建商报送的施工总进度计划；审批承建商编制季月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促承建商实施进度计划，在实际控制中，对实际工期不断检查，发现偏离进度计划及时督促承包方采取措施，做到有效的动态控制；

（12）督促承建商严格按现行规范、规程、强制性质量控制标准和设计要求施工、控制工程质量；

（13）在实施过程中，监理采取程序报验检查、平行检查、旁站检查、巡视检查、定期与不定期检查等各种手段，按照规范和施工组织设计的要求，克服施工过程中的质量通病；

（14）督促、检查承建商落实施工安全保证措施；

（15）主持工程例会，协调参建各方之间的争议和冲突，协调各专业施工单位之间的关系，协调各专业施工作业的交接；

（16）组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收，签发工程付款凭证；

（17）负责施工现场签证，并按照已签证的签证单作出费用预算交业主审核；

（18）督促承建商整理合同文件和技术档案资料；

（19）组织业主、承建商、设计单位进行竣工预验收；

（20）提出工程质量评估报告；

（21）参加工程验收，协助业主审查工程结算；

（22）检查工程状况，如发生质量事故，则参与事故的分析和处理，并鉴定质量责任；

（23）督促施工单位在工程竣工验收后，整理工程交工资料和竣工图纸；

（24）督促完善签署工程保修协议，督促承建商回访；

（25）督促承建商及时完成未完工程尾项，协助业主督促施工单位按照国家有关规定和保修协议开展维修工作，维修工程出现的缺陷，保证维修工作顺利进行；

（26）保修期间如出现工程质量问题，接业主通知后参与调查、分析，确定发生工程质量问题的原因责任，共同研究修补措施，并负责监督责任单位修补工作；

7.工期：自本服务合同签订之日起，至项目建设工程竣工验收合格、质量保修期满并办理移交手续后为止，具体节点时间以招标人要求为准；

8.质量：合格；

9.付款方式：工程监理咨询服务费按季度支付已完合格工程量相应工程量占比的监理费用的80%；主体项目结算审计后付至监理费用的100%。

二、供货商资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.具有独立承担民事责任的能力（具有独立法人资格的企业或具有经营资格能承担民事责任的事业单位，或其他组织形式的供应商）；

3.投标人须具备以下①或②资质要求：

①监理综合资质；

②市政公用工程专业乙级及以上监理资质；

4.本次比价不接受联合体比价。

三、报名：

1.报名时间：自公告之日起至2024年10月8日17点00分（北京时间）。

2.报名方式：请有意向供应商将报名资料编辑成电子版本（PDF格式），发送至电子邮箱：hzkg202104@163.com，邮件主题：一中装修监理+供应商名称（公司名称）+手机号码。

3.报名资料：包含以下但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力的证明材料（原件备查）；

（2）法定代表人身份证复印件、法定代表人的授权委托书、被授权人的身份证复印件；

（3）以上材料复印件须加盖单位公章后方为有效。提供的文件必须真实、有效。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年10月10日9时30分（北京时间）；

2.递交地点：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号文化大厦旁安徽和州控股集团有限公司；

注：响应文件提交截止时间前，递交纸质版响应文件，纸质文件递交地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号文化大厦旁安徽和州控股集团有限公司102室；

3.供应商提交的响应文件：响应文件正本1份，副本2份，密封提交。

五、开启：

1.时间：2024年10月10日9点30分（北京时间）；

2.地点：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号文化大厦旁安徽和州控股集团有限公司。

六、中选标准

本次比价将遵循合理低价原则：符合要求的情况下，报价不得超过限价，且报价最低者为中选者。（在限价内以实际中选价为准，且最低价中选。）

七、结果公示

结果将在和州控股集团官方网站上发布，网站名称：和州控股，网址:https://www.ahhzkg.com/

八、联系方式

采购单位：马鞍山美和城乡建设有限公司

地址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街328号文化大厦旁安徽和州控股集团有限公司

联系人：叶国荣 姚丹丹

电话：0555--3868723 0555--3868703

**投标文件格式**

 （项目名称）招标

投 标 文 件

(投标函部分、技术部分、资格审查资料及其他材料)

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

 年 月 日

目 录

1、报价一览表

2、诚信履约承诺函

3、法定代表人授权书

4、法定代表人身份证明

5、其他（格式自拟）

**一、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（人民币） | 总报价：大写： 小写： |

若贵单位能选择我单位作为此次...... 项目......工程的供应商，我单位将承诺会按照公告的要求如期提供监理服务。

 供应商（盖章）：

 日期： 年 月 日

**二、****诚信履约承诺函**

 （采购人）：

如我公司被推选为本项目成交申请人，郑重承诺以下事项：

1.我公司投标文件所提供的标的信息均真实有效；

2.我公司将按比价文件及相关附件文件的约定事项与采购人签订合同协议；

3.我公司将按比价文件及相关附件文件要求诚信履约；

4.如我公司未在规定期限内签订合同协议或不履行合同，我公司愿承担相关法律责任，并自愿接受采购人和相关监督管理部门对我公司因未签订合同或不履行合同的行为进行处罚。

 5.其他 。

投 标 人 （全称+盖章）

 法定代表人（授权委托人） （签字或盖章）

 联系电话

年 月 日

**三、****法定代表人授权书**

本授权书声明：本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，授权 （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司参加采购活动 ，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜。委托事宜包括但不限于：递交投标文件、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

授权代表身份证正反面扫描件

法定代表人

身份证正反面扫描件

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表，并提供身份证明复制件。

2、法定代表人（单位负责人）参加投标的，无需投标授权书及社保证明，提供身份证明复制件。

**四、****法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正反面扫描件  |

投标人： （盖章）

日 期： 年 月 日

**五、****其他（格式自拟）**